Приложение 6
к Государственной программе

”Культура Беларуси“ на 2016 – 2020 годы

(в редакции постановления Совета

Министров Республики Беларусь

12.12.2017   № 950)

Комплекс мероприятий подпрограммы 4 ”Белорусы в мире“

| Наименование мероприятий | Заказчики |  | Сроки выполнения мероприятий, годы | Источники финансирования |  | Объемы финансирования, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Задача 1. Создание и развитие системы партнерского сотрудничества с белорусами зарубежья в социально-экономической, информационной, образовательной, культурной и иных сферах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение заседа-ния Консультативного совета при Министерстве иностранных дел по вопросам белорусов зарубежья | МИД |  | 2016 | республиканский бюджет |  | 35 000,0 | 35 000,0 | – | – | – | – |
| 2. Проведение заседания белорусской части Консультативного совета при Министерстве иностранных дел по вопросам белорусов зарубежья | -”- |  | 2016 | -”- |  | 300,0 | 300,0 | – | – | – | – |
| 3. Проведение заседания Консультативного совета при Министерстве иностранных дел по вопросам белорусов зарубежья, в том числе его белорусской части | -”- |  | 2017 – 2020 | -”- |  | 172 314,5 | – | 48 414,5 | 41 300,0 | 41 300,0 | 41 300,0 |
| 4. Оказание содействия общественным объединениям (организациям) белорусов зарубежья в проведении культурных мероприятий в целях популяризации белорусской культуры и белорусского языка | МИД |  | 2016 | республиканский бюджет |  | 15 000,0 | 15 000,0 | – | – | – | – |
|  | Минкультуры |  | 2016 | -”- |  | 8 026,2 | 8 026,2 | – | – | – | – |
|  | Уполномоченный по делам религий и национальностей |  | 2016 | -”- |  | 16 100,0 | 16 100,0 | – | – | – | – |
| 5. Оказание общего содействия общественным объединениям (организациям) белорусов зарубежья, в том числе в проведении культурных мероприятий | МИД |  | 2016 | -”- |  | 6 731,8 | 6 731,8 | – | – | – | – |
| 6. Оказание общего содействия общественным объединениям (организациям) белорусов зарубежья, в том числе в проведении культурных мероприятий, в целях популяризации белорусской культуры и белорусского языка | МИД Минкультуры Уполномоченный по делам религий и национальностей |  | 2017 – 2020 2017 – 2020 2017 – 2020 | -”- -”- -”- |  | 481 639,7 32 414,0 75 222,0 | – – – | 24 639,7 3 000,0 18 922,0 | 180 000,0 9 099,0 17 600,0 | 105 000,0 9 788,0 18 600,0 | 172 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 527,0 20 100,0 |
| 7. Организация празднования 500-летнего юбилея издания Библии Франциском Скориной | МИД |  | 2017 | республиканский бюджет |  | 4 000,0 | – | 4 000,0 | – | – | – |
| 8. Организация встреч по вопросам культуры с руководителями общественных объединений (организаций) белорусов зарубежья | Минкультуры |  | 2016 | -”- |  | 6 000,0 | 6 000,0 | – | – | – | – |
| 9. Организация и проведение во взаимодействии с общественными объединениями (организациями) белорусов зарубежья Дней белорусской культуры за рубежом, зарубежных гастролей коллективов художественного творчества, культурных мероприятий, посвященных юбилейным и знаменательным датам истории Беларуси | -”- |  | 2016 | -”- |  | 49 000,0 | 49 000,0 | – | – | – | – |
| 10. Организация встреч по вопросам культуры с руководителями общественных объединений (организаций) белорусов зарубежья, творческих встреч деятелей культуры и искусства Беларуси с белорусами зарубежья в странах их проживания, организация и проведение во взаимодействии с общественными объединениями (организациями) белорусов зарубежья Дней белорусской культуры за рубежом, организация и проведение концертов профессиональных и непрофессиональных (любительских) коллективов художественного творчества | -”- |  | 2017 – 2020 | -”- |  | 246 053,0 | – | 17 000,0 | 70 856,0 | 76 222,0 | 81 975,0 |
| 11. Организация творческих стажировок руководителей зарубежных белорусских непрофессиональных (любительских) коллективов художественного творчества на базе учреждений образования в сфере культуры и профессиональных коллективов художественного творчества Беларуси | Минкультуры |  | 2016 – 2020 | республиканский бюджет |  | 48 983,0 | 9 000,0 | 7 000,0 | 10 203,0 | 10 976,0 | 11 804,0 |
| 12. Содействие организации творческих встреч деятелей культуры и искусства Беларуси с белорусами зарубежья в странах их проживания | Минкультуры |  | 2016 | республиканский бюджет |  | 7 500,0 | 7 500,0 | – | – | – | – |
| 13. Приобретение и передача творческим коллективам общественных объединений белорусов зарубежья национальных костюмов, головных уборов, обуви | Минкультуры Уполномоченный по делам религий и национальностей |  | 2016 2016 | -”- -”- |  | 49 000,0 11 100,0 | 49 000,0 11 100,0 | – – | – – | – – | – – |
| 14. Приобретение белорусской символики, белорусскоязычных изданий, словарей, аудио- и видеотехники и продукции, музыкальных инструментов, национальных костюмов, головных уборов, обуви и другого имущества для передачи общественным объединениям белорусов зарубежья 15. Приобретение белорусской символики, белорусскоязычных изданий, словарей, аудио- и видеотехники и продукции, музыкальных инструментов и другого имущества для передачи общественным объединениям белорусов зарубежья | Минкультуры Уполномоченный по делам религий и национальностей Минкультуры Уполномоченный по делам религий и национальностей |  | 2017 – 2020 | -”- |  | 266 041,0 | – | 15 000,0 | 77 659,0 | 83 538,0 | 89 844,0 |
|  |  |  | 2017 – 2020 2016 2016 | -”- республиканский бюджет -”- |  | 55 300,0 19 500,0 1 100,0 | – 19 500,0 1 100,0 | 12 200,0 – – | 13 500,0 – – | 14 400,0 – – | 15 200,0 – – |
| 16. Поддержка (комплектование и до-ставка) общественных библиотек белорусской литературы, действующих при организациях белорусской диаспоры | Минкультуры Уполномоченный по делам религий и национальностей |  | 2016 – 2020 2016 – 2020 | -”- -”- |  | 7 799,0 10 400,0 | 1 600,0 1 500,0 | 335,0 1 500,0 | 1 814,0 2 100,0 | 1 951,0 2 500,0 | 2 099,0 2 800,0 |
|  | Мининформ |  | 2016 – 2020 | -”- |  | 256 946,0 | 45 358,0 | 45 358,0 | 51 423,0 | 55 316,0 | 59 491,0 |
| 17. Реализация проекта Уполномоченного по делам религий и национальностей ”Административный регион Беларуси – организация соотечественников за рубежом“ | Уполномоченный по делам религий и национальностей |  | 2016 – 2020 | -”- |  | 6 700,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 400,0 | 1 600,0 | 1 700,0 |
| 18. Подготовка и издание книг, посвященных белорусской диаспоре (по одной книге ежегодно) | Мининформ |  | 2016 – 2020 | республиканский бюджет |  | 405 703,0 | 71 000,0 | 74 500,0 | 80 493,0 | 86 587,0 | 93 123,0 |
| 19. Издание информационно-аналитического сборника ”Творческие коллективы белорусов зарубежья“ | Минкультуры |  | 2016 – 2020 | -”- |  | 22 859,0 | 4 000,0 | 4 200,0 | 4 535,0 | 4 878,0 | 5 246,0 |
| 20. Проведение республиканского конкурса среди журналистов и средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений, межкультурного диалога в Республике Беларусь и сотрудничества с соотечественниками за рубежом | Уполномоченный по делам религий и национальностей |  | 2016 – 2020 | -”- |  | 6 700,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 400,0 | 1 600,0 | 1 700,0 |
| 21. Организация и проведение семинаров-практикумов для представителей средств массовой информации белорусов зарубежья | -”- |  | 2016 – 2020 | -”- |  | 8 977,2 | 1 499,2 | 1 641,0 | 1 752,0 | 1 910,0 | 2 175,0 |
| 22. Оказание содействия Культурному центру Беларуси в Польше в проведении мероприятий по работе с белорусами зарубежья и продвижению белорусской культуры | МИД |  | 2016 – 2020 | республиканский бюджет |  | 358 971,8 | 61 500,0 | 57 471,8 | 75 000,0 | 80 000,0 | 85 000,0 |
| 23. Регулярное обеспечение Музея и Центра белорусской культуры в г.Гайновке и Бельского Дома культуры в г.Бельск-Подляски (Республика Польша) печатными средствами массовой информации Республики Беларусь (30 экземпляров) | Гродненский облисполком |  | 2016 – 2020 | местный бюджет |  | 8 620,0 | 1 400,0 | 1 560,0 | 1 720,0 | 1 880,0 | 2 060,0 |
| 24. Разработка и организация туристско-экскурсионных маршрутов по Беларуси для белорусов зарубежья (с учетом мест, связанных с жизнью знаменитых уроженцев Беларуси, которые жили за рубежом) | -”- |  | 2016 | -”- |  | 5 000,0 | 5 000,0 | – | – | – | – |
| Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  | 2 705 001,2 | 428 215,2 | 338 742,0 | 641 854,0 | 598 046,0 | 698 144,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 2 691 381,2 | 421 815,2 | 337 182,0 | 640 134,0 | 596 166,0 | 696 084,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  | 13 620,0 | 6 400,0 | 1 560,0 | 1 720,0 | 1 880,0 | 2 060,0 |
| Задача 2. Привлечение белорусской диаспоры к участию в реализации задач социально-экономического и культурного развития Республики Беларусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Проведение делового форума представителей белорусов за рубежом | МИД | 2016 – 2020 |  |  | республиканский бюджет | 15 000,0 | 5 000,0 | – | 5 000,0 | – | 5 000,0 |
| 26. Обеспечение участия зарубежных любительских коллективов художественного творчества, делегаций и руководителей общественных объединений белорусов зарубежья в культурных и иных мероприятиях, проводимых в Республике Беларусь | Минкультуры | 2016 – 2020 |  |  | -”- | 232 964,0 | 19 500,0 | 142 000,0 | 22 107,0 | 23 781,0 | 25 576,0 |
| Итого по задаче 2 – республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 247 964,0 | 24 500,0 | 142 000,0 | 27 107,0 | 23 781,0 | 30 576,0 |
| Всего по подпрограмме 4 |  |  |  |  |  | 2 952 965,2 | 452 715,2 | 480 742,0 | 668 961,0 | 621 827,0 | 728 720,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 2 939 345,2 | 446 315,2 | 479 182,0 | 667 241,0 | 619 947,0 | 726 660,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 13 620,0 | 6 400,0 | 1 560,0 | 1 720,0 | 1 880,0 | 2 060,0 |

Примечание. Объемы финансирования подлежат уточнению исходя из макроэкономических параметров социально-экономического развития Республики Беларусь и возможностей республиканского и местных бюджетов.